
附件

2025年上海市全民健身活动状况

调查工作方案
一、调查目的

及时全面了解上海市城乡居民每周参加体育锻炼情况、健身素养和体育消费情况，为群众体育科学决策，特别是为全民健身计划的总结评估和研究制定提供数据支持；为进一步完善新时代全民健身活动状况调查系统，建立起与全面建设社会主义现代化国家相适应的更高水平全民健身公共服务体系，实现公共体育服务均等化与多元化提供保障。

二、组织机构

（一）领导小组

组  长：宋  慧、孙德麟

副组长：桂劲松、邱  俊、栾  芸

成  员：黄海松、王  晨、李  莉、张  磊

（二）调查小组

1．市调研组

组  长：邱  俊、栾  芸

副组长：王  晨、李  莉

成  员：王  道、齐艳华、王佳杰、王晶晶、

各区体育行政部门相关部门负责人

2．调查队伍

国家统计局上海调查总队组建实施入户调查的调查队伍，按《2025年上海市全民健身活动状况调查工作方案》的要求，完成本市16个区的调查任务。

3．质量督导组

依托上海体育科学研究所建立市级质量督导组，设置质量督导员（市级5～10名，区级16名）。质量督导员主要负责指导、监督各调查区样本抽取和抽取样本结果上报，确保各区调查工作按时、按量、按质完成。各区体育部门人员担任区级质量督导员，配合协助做好本区的抽样、换户、问卷质量监控等工作。

三、调查主要内容、问卷类型及方式

（一）调查主要内容

本次调查采用长短两类问卷。短问卷的内容包括城乡居民每周参加1次及以上体育锻炼的人数、经常参加体育锻炼的人数、参加体育健身的组织形式、场所与设施、活动与赛事以及接受体育健身指导等体育健身活动和体育消费情况。长问卷除了包含短问卷的全部内容之外，还包含城乡居民的健身知识、健身态度、健身技能、健身习惯养成等科学健身素养方面的内容。

（二）问卷类型

包括参加体育锻炼情况和科学健身素养两个主要部分。短问卷内容只包括参加体育锻炼情况，长问卷则包括参加体育锻炼情况和科学健身素养两部分内容。短问卷在除浦东新区外的15个区进行调查，长问卷仅在浦东新区进行调查。

按照身体发展、心智水平、社会化进程等方面的差异，设计了《2025年全民健身活动状况调查问卷》，其中短问卷划分为适用于3～6岁、7～18岁和19岁及以上三类问卷，长问卷划分为适用于3～6岁、7～9岁、10～12岁、13～18岁和19岁及以上五类问卷。

调查问卷具体内容详见《2025年全民健身活动状况调查工作手册》（另行发放）。

（三）调查方式

利用计算机辅助调查系统进行入户面对面调查。

四、抽样方法及样本量

（一）目标总体和调查对象

1．目标总体

上海市的常住人口（当地居住满6个月以上），且2025年1月1日时，年满3周岁及以上的中国居民。

2．调查对象

3～6周岁幼儿（访问对象是其监护人），7～9周岁儿童（访问对象包括儿童本人及其监护人）；10周岁及以上的青少年、成年人和老年人。

（二）调查样本

1．全民健身活动状况调查样本

以“经常参加体育锻炼的人数比例”为核心指标，参考2020年全民健身活动调查中获得的全国和上海市经常参加体育锻炼的比例，测算“全民健身活动状况调查”样本量，要求对全国、全国分城乡、全国各年龄段（3～6岁、7～18岁、19岁及以上）人群具有好或较好的代表性，对上海市具有较好或一定代表性。

抽样方法为分层、三阶段、与规模成比例的概率抽样。分层包括两种，第一种是按省（区、市）分层；第二种是按省（区、市）的省会级城市（含计划单列市）和省（区、市）内其他部分的分层。

第一阶段，以“七普”的人口数为依据，按GDP排序，进行与规模成比例的概率抽样，上海市为直辖市，借鉴2020年的经验并考虑到上海市的体育健身状况，为提高抽样效率，第一阶段的上海市16个区全部进入样本。

第二阶段的抽样方法与第一阶段相同，上海市每个区抽取13个居（村）。

第三阶段，首先由调查平台对样本居（村）按150～200人分组，并随机确定所要调查的具体组别；然后由各区调查工作小组上报该组别的人员花名册（含样本点编码，住户编码，户内人编码，出生日期，性别等信息）；最后由调查平台根据各年龄段所分配的样本数，用系统抽样法抽取22名调查对象，其中2名3～6岁个人样本、6名7～18岁个人样本、14名19岁及以上个人样本。

2．全民健身素养调查样本

以“全民健身素养综合水平”为核心指标测算样本量，要求对全国、全国分城乡、全国各年龄段（3～6岁、7～18岁、19岁及以上）人群具有好或较好的代表性，但不要求对上海市具有代表性。

“全民健身素养调查”的样本是通过对“全民健身活动状况调查”上海市16个区样本进行“二相抽样”获得的，各个阶段的抽样方法与“全民健身活动状况调查”基本相同。“全民健身素养调查”的样本，上海市仅包含“浦东新区”1个区，13个居（村）样本。浦东新区的每个样本居（村）抽取22名调查对象，其中2名3～6岁幼儿样本、2名7～9岁个人样本、2名10～12岁个人样本、2名13～18岁个人样本、14名19岁及以上个人样本。

附件1为“上海市各抽样区问卷类型与样本量分布表”，附件2为“上海市各区各抽样居（村）样本量一览表”。其中，仅浦东新区需按要求用长问卷进行调查，其余15个抽样区均采用短问卷进行调查。

五、工作网络、职责及任务

（一）上海市体育局

1．上海市体育局群众体育处协同相关部门负责本市工作方案的制定，指导、协调各区体育行政部门完成本区的调查任务。

2．依托上海体育科学研究所，成立市调研组，协助国家调研组指导、监督各区工作质量，完成本市调研数据的汇总、上报和数据分析等相关技术工作。

3．协调国家统计局上海调查总队、承担调查任务的上海市各区体育行政部门组建调查队伍。

4．协调使用好调查工作经费。

5．做好本市调查工作的相关档案、资料的收集和汇总保管工作。
6．做好调查结果的发布和总结工作。

（二）上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

1．协助上海市体育局群众体育处制定本市的工作方案，负责本市调查工作技术方案的制定和实施，指导和监督调查工作质量，在调查实施期间进行现场督导。

2．监督数据采集的质量，成立市级质量督导组，质量督导员协同上海调查总队共同负责全市的抽样、问卷质量监控等工作，同时兼有组织调查前的演练任务。

3．协助完成本市调查技术市级培训。

4．指导各区完成样本的抽取和预调查工作。

5．协助完成本市调查数据的审核、汇总、上报等相关工作。

6．协助上海市体育局调查结果的发布和总结工作。

（三）各区体育行政部门

1．各区体育行政部门领导好本区调查工作的开展。

2．在市级体育部门的指导下，各区体育行政部门成立领导小组和工作小组。区级调查工作小组设置1名调查工作小组组长和1名质量督导员。区级调查小组负责对国家体育总局下发的抽样居（村）名单进行核实，及时完成排摸、合并、替换、上报等工作；组织完成抽中居（村）样本最新常住人口信息资料的整理、上报，获取个人抽样框，做好数据采集的准备工作；联系街镇和居（村）委会干部及相关工作人员配合国家统计局上海调查总队完成入户调查工作，包括协助核实抽中的调查对象，协调联系和预约等；做好本区调查对象替换、数据采集与质量控制平台管理工作，做好调查地区的问卷质量监控等工作。

3．各区体育行政部门完成本区调查问卷的审核、汇总、上报及总结工作。

4．合理使用本区调查工作经费。

5．做好本区调查工作的相关档案、资料收集整理。

（四）国家统计局上海调查总队

1．牵头开展本次调查业务培训，培训后按要求开展考核。

2．组建可以完成上海市16区调查任务的调查队伍。

（1）每区调查访问员6～10人。

（2）调查访问员要有较好的语言表达能力和调查专业技能，应接受调查业务培训并通过考核。

3．组织调查访问员按计划完成调查工作。

4．完成调查数据汇总、分析和报告撰写、印刷工作。

5．合理使用调查工作经费。

六、主要工作进程

（一）准备阶段（2025年1月21日前）

1．上海市体育局向国家体育总局报送工作方案（包括组织领导、调查队伍人数、培训时间、调查计划、经费落实情况等详细内容）。

2．调查骨干工作人员完成国家级调查技术培训。

3．上海市体育局组织市级质量督导员、各区调查工作小组完成上海市调查工作准备会。

4．上海市体育局与上海调查总队共同举办全市调查工作启动会暨市级调查技术培训。

5．上海调查总队开展业务培训，组建调查队伍，安装调试数据采集与质量控制平台。

6．各区调查工作小组对国家体育总局下发的抽样居（村）名单进行核实，及时完成排摸、合并、替换、上报等工作。对于确定的抽样居（村），完成居（村）样本最新常住人口信息资料的整理、上报，获取个人抽样框，做好数据采集的准备工作。

（二）数据采集阶段（2025年1月22日—3月20日）

1．根据各区的情况，确定调查开始时间，确保在3月20日前完成所承担的本市样本数据现场采集任务。

2．数据采集期间，配合国家调研组，组织人员到调查现场进行检查、指导。

3．质量督导组借助数据采集与质量控制平台实时督导各区数据采集的进度与数据采集的质量。

（三）数据处理阶段（2025年3月21日—7月31日）

1．2025年3月底前，完成本市数据汇总及上报工作。

2．配合国家调研组完成本市调查数据的检查验收、审核、复核和统计。

（四）总结阶段（2025年8月1日—12月31日）

1．市调研组接收由国家调研组向上海市体育局返还的2025年上海市全民健身活动状况调查数据。

2．市调研组组织完成本市数据的统计分析工作。

3．进行调查工作总结，并上报给国家国民体质监测中心。

4．上海市体育局发布2025年本市全民健身活动状况调查结果。
七、工作经费

为保证本次调查的实施，上海市体育局安排一定的专项经费用于调查任务。各区可依据本区财政政策，结合全民健身工作的实际需求，申请相应的经费。

八、工作要求

承担任务的各级体育局应与有关部门协调配合，共同组织好本次调查工作：

（一）要加强领导，认真制定工作方案，周密组织实施，按时保质保量完成调查任务。

（二）要加强宣传，扩大调查工作影响，争取社会各界的支持。

（三）调查中要加强质量控制，规范操作，确保数据真实，保证调查工作质量，严防数据造假。

（四）严格工作规范，做好数据等相关信息的保密工作。

（五）工作中要高度重视安全工作，采取切实有效措施，严防各类安全事故发生。

附件1
上海市各抽样区问卷类型与样本量分布表

	样本

序号
	省（区、市）
	地（市）
	样本地区

名称
	问卷类型
	需完成样本

数量

	126
	上海市
	上海市
	黄浦区
	短问卷
	286

	127
	上海市
	上海市
	徐汇区
	短问卷
	286

	128
	上海市
	上海市
	长宁区
	短问卷
	286

	129
	上海市
	上海市
	静安区
	短问卷
	286

	130
	上海市
	上海市
	普陀区
	短问卷
	286

	131
	上海市
	上海市
	虹口区
	短问卷
	286

	132
	上海市
	上海市
	杨浦区
	短问卷
	286

	133
	上海市
	上海市
	闵行区
	短问卷
	286

	134
	上海市
	上海市
	宝山区
	短问卷
	286

	135
	上海市
	上海市
	嘉定区
	短问卷
	286

	136
	上海市
	上海市
	浦东新区
	长问卷
	286

	137
	上海市
	上海市
	金山区
	短问卷
	286

	138
	上海市
	上海市
	松江区
	短问卷
	286

	139
	上海市
	上海市
	青浦区
	短问卷
	286

	140
	上海市
	上海市
	奉贤区
	短问卷
	286

	141
	上海市
	上海市
	崇明区
	短问卷
	286

	总计
	4576


附件2

上海市各区各抽样居（村）样本量一览表（初版）

	区代码
	区名称
	街道名称
	居（村）名称
	每个居（村）

的样本量

	310101
	黄浦区
	半淞园路街道
	西三居委会
	22

	
	
	半淞园路街道
	耀江花园居委会
	22

	
	
	半淞园路街道
	中福花苑第二居委会
	22

	
	
	打浦桥街道
	建三居委会
	22

	
	
	淮海中路街道
	瑞华居委会
	22

	
	
	老西门街道
	明日星城居委会
	22

	
	
	老西门街道
	文庙居委会
	22

	
	
	南京东路街道
	三德居委会
	22

	
	
	瑞金二路街道
	永嘉居委会
	22

	
	
	外滩街道
	无锡路居委会
	22

	
	
	五里桥街道
	海悦居委会
	22

	
	
	五里桥街道
	瞿东居委会
	22

	
	
	小东门街道
	府谷居委会
	22

	310104
	徐汇区
	漕河泾街道
	公园道居民委员会
	22

	
	
	漕河泾街道
	凯翔居委会
	22

	
	
	枫林路街道
	安康居委会
	22

	
	
	枫林路街道
	东安一村北居委会
	22

	
	
	虹梅路街道
	桂林苑居委会
	22

	
	
	湖南路街道
	陕新居委会
	22

	
	
	康健新村街道
	师大新村居委会
	22

	
	
	凌云路街道
	龙州居委会
	22

	
	
	龙华街道
	龙南三、四村居委会
	22

	
	
	天平路街道
	康平居委会
	22

	
	
	田林街道
	千鹤第五居委会
	22

	
	
	徐家汇街道
	文定居委会
	22

	
	
	长桥街道
	楼园居委会
	22

	310105
	长宁区
	北新泾街道
	新泾四村居委会
	22

	
	
	虹桥街道
	何家角居委会
	22

	
	
	虹桥街道
	虹东居委会
	22

	
	
	华阳路街道
	长宁路二居委会
	22

	
	
	江苏路街道
	万村居委会
	22

	
	
	天山路街道
	中紫居委会
	22

	
	
	仙霞新村街道
	虹旭居委会
	22

	
	
	新华路街道
	西镇居委会
	22

	
	
	新泾镇
	虹康居委会
	22

	
	
	新泾镇
	刘家宅四居委会
	22

	
	
	新泾镇
	绿园新村八居委会
	22

	
	
	周家桥街道
	范北居委会
	22

	
	
	周家桥街道
	天山河畔花园居委会
	22

	310106
	静安区
	宝山路街道
	儒林里居委会
	22

	
	
	曹家渡街道
	均泰居委会
	22

	
	
	大宁路街道
	平型关路二一九九弄居委会
	22

	
	
	大宁路街道
	延长新村居委会
	22

	
	
	共和新路街道
	柳营桥居委会
	22

	
	
	江宁路街道
	三乐里居委会
	22

	
	
	静安寺街道
	百乐居委会
	22

	
	
	临汾路街道
	闻喜路五五五弄居委会
	22

	
	
	彭浦新村街道
	保德路九二一弄居委会
	22

	
	
	彭浦新村街道
	平顺路七九零弄居委会
	22

	
	
	彭浦镇
	塘南居委会
	22

	
	
	彭浦镇
	永和北第三居委会
	22

	
	
	芷江西路街道
	灵光居委会
	22

	310107
	普陀区
	曹杨新村街道
	兰溪园居委会
	22

	
	
	甘泉路街道
	延长居委会
	22

	
	
	甘泉路街道
	悦达第一居委会
	22

	
	
	石泉路街道
	联合新村居委会
	22

	
	
	桃浦镇
	金光村村委会
	22

	
	
	桃浦镇
	樱花苑居委会
	22

	
	
	万里街道
	中环家园社区居委会
	22

	
	
	宜川路街道
	中远两湾城第三居委会
	22

	
	
	长风新村街道
	锦绿新城居委会
	22

	
	
	长寿路街道
	长寿新村第三居委会
	22

	
	
	长征镇
	建德小区第二居委会
	22

	
	
	长征镇
	梅岭北路居委会
	22

	
	
	真如镇街道
	真光新村第八居委会
	22

	310109
	虹口区
	北外滩街道
	西村居委会
	22

	
	
	广中路街道
	广灵新村居委会
	22

	
	
	广中路街道
	华昌路居委会
	22

	
	
	嘉兴路街道
	岳州居委会
	22

	
	
	江湾镇街道
	场中二居委会
	22

	
	
	江湾镇街道
	三门路居委会
	22

	
	
	江湾镇街道
	新市南路居委会
	22

	
	
	凉城新村街道
	凉城新村第六居委会
	22

	
	
	凉城新村街道
	汶一居委会
	22

	
	
	欧阳路街道
	大连新村第三居委会
	22

	
	
	曲阳路街道
	东体居委会
	22

	
	
	曲阳路街道
	上农一居委会
	22

	
	
	四川北路街道
	邢长居委会
	22

	310110
	杨浦区
	大桥街道
	新华里居委会
	22

	
	
	定海路街道
	十七棉工房第二居委会
	22

	
	
	江浦路街道
	辽源一村居委会
	22

	
	
	控江路街道
	凤城三村第一居委会
	22

	
	
	平凉路街道
	许阳居委会
	22

	
	
	四平路街道
	密云路居委会
	22

	
	
	五角场街道
	政翔殷居委会
	22

	
	
	新江湾城街道
	建德国际公寓居委会
	22

	
	
	延吉新村街道
	延吉五、六村居委会
	22

	
	
	殷行街道
	民星二村居委会
	22

	
	
	殷行街道
	市光四村第二居委会
	22

	
	
	长白新村街道
	民治路居委会
	22

	
	
	长海路街道
	市光路第二居委会
	22

	310112
	闵行区
	古美街道
	平吉二村居委会
	22

	
	
	虹桥镇
	金汇华光城居委会
	22

	
	
	华漕镇
	杨家巷村村委会
	22

	
	
	华漕镇
	诸新路居委会
	22

	
	
	江川路街道
	沧源新村第一居委会
	22

	
	
	马桥镇
	华银坊居委会
	22

	
	
	梅陇镇
	银泰苑居委会
	22

	
	
	浦江镇
	中虹浦江苑居委会
	22

	
	
	浦江镇
	立民村村委会
	22

	
	
	浦锦街道
	世博家园第五居委会
	22

	
	
	七宝镇
	联明村村委会
	22

	
	
	七宝镇
	万泰花园第一居委会
	22

	
	
	莘庄镇
	宝安新苑居委会
	22

	310113
	宝山区
	大场镇
	大华一村四居委会
	22

	
	
	大场镇
	祁连一村第三居委会
	22

	
	
	顾村镇
	羌家村村委会
	22

	
	
	顾村镇
	上海馨佳园第九居委会
	22

	
	
	顾村镇
	新顾村大家园第二居委会
	22

	
	
	罗店镇
	四方村村委会
	22

	
	
	罗店镇
	王家村村委会
	22

	
	
	庙行镇
	共康七村一居委会
	22

	
	
	淞南镇
	盛达家园居委会
	22

	
	
	吴淞街道
	牡丹江路第二居委会
	22

	
	
	杨行镇
	天馨花园第一居委会
	22

	
	
	友谊路街道
	宝林六村居委会
	22

	
	
	月浦镇
	月浦十村居委会
	22

	310114
	嘉定区
	安亭镇
	泰东社区居委会
	22

	
	
	嘉定工业区
	虬桥村村委会
	22

	
	
	嘉定镇街道
	州桥社区居委会
	22

	
	
	江桥镇
	嘉星社区居委会
	22

	
	
	江桥镇
	幸福村村委会
	22

	
	
	菊园新区
	嘉宜社区居委会
	22

	
	
	马陆镇
	沥苑社区居委会
	22

	
	
	马陆镇
	马陆村村委会
	22

	
	
	马陆镇
	仓场村村委会
	22

	
	
	南翔镇
	银翔社区居委会
	22

	
	
	外冈镇
	兰郡社区居委会
	22

	
	
	新成路街道
	新望社区居委会
	22

	
	
	徐行镇
	三里村村委会
	22

	310115
	浦东新区
	曹路镇
	金钻苑居委会
	22

	
	
	高东镇
	沙港村村委会
	22

	
	
	高桥镇
	陆凌村村委会
	22

	
	
	航头镇
	福善村村委会
	22

	
	
	沪东新村街道
	向东新村居委会
	22

	
	
	花木街道
	联洋第三居委会
	22

	
	
	惠南镇
	海燕居委会
	22

	
	
	康桥镇
	城中花园居委会
	22

	
	
	陆家嘴街道
	乳山二村居委会
	22

	
	
	浦兴路街道
	东陆路一居委会
	22

	
	
	唐镇
	新虹村村委会
	22

	
	
	张江镇
	华顺居委会
	22

	
	
	祝桥镇
	立新村村委会
	22

	310116
	金山区
	枫泾镇
	枫香居委会
	22

	
	
	金山工业区
	桥湾居委会
	22

	
	
	金山卫镇
	金康居委会
	22

	
	
	金山卫镇
	农建村村委会
	22

	
	
	吕巷镇
	干巷居委会
	22

	
	
	山阳镇
	金天地居委会
	22

	
	
	山阳镇
	联江居委会
	22

	
	
	石化街道
	海棠居委会
	22

	
	
	石化街道
	山龙新村居委会
	22

	
	
	亭林镇
	东新村村委会
	22

	
	
	朱泾镇
	罗星居委会
	22

	
	
	朱泾镇
	塘园居委会
	22

	
	
	朱泾镇
	温河村村委会
	22

	310117
	松江区
	车墩镇
	得胜村村委会
	22

	
	
	车墩镇
	高桥村村委会
	22

	
	
	洞泾镇
	渔洋浜社区居委会
	22

	
	
	方松街道
	昌鑫花园社区居委会
	22

	
	
	九里亭街道
	知雅汇社区居委会
	22

	
	
	九亭镇
	嘉禾社区居委会
	22

	
	
	佘山镇
	陈坊村村委会
	22

	
	
	泗泾镇
	景园社区居委会
	22

	
	
	新桥镇
	新泾社区居委会
	22

	
	
	叶榭镇
	团结村村委会
	22

	
	
	永丰街道
	三辰苑社区居委会
	22

	
	
	岳阳街道
	太平社区居委会
	22

	
	
	中山街道
	郭家娄社区居委会
	22

	310118
	青浦区
	白鹤镇
	杜村村委会
	22

	
	
	华新镇
	坚强村村委会
	22

	
	
	华新镇
	新木桥村村委会
	22

	
	
	金泽镇
	沙港村村委会
	22

	
	
	练塘镇
	下塘居委会
	22

	
	
	夏阳街道
	祥龙社区居委会
	22

	
	
	徐泾镇
	金联村村委会
	22

	
	
	徐泾镇
	京华居委会
	22

	
	
	徐泾镇
	尚茂路社区居委会
	22

	
	
	盈浦街道
	庆华社区居委会
	22

	
	
	盈浦街道
	怡澜社区居委会
	22

	
	
	赵巷镇
	崧鑫社区居委会
	22

	
	
	朱家角镇
	小江村村委会
	22

	310120
	奉贤区
	奉城镇
	第四社区居委会
	22

	
	
	奉城镇
	蔡家桥村村委会
	22

	
	
	奉浦街道
	第九社区居委会
	22

	
	
	海湾旅游区
	海湾居委会
	22

	
	
	金汇镇
	和苑社区居委会
	22

	
	
	南桥镇
	古华第一居委会
	22

	
	
	南桥镇
	昊海社区居委会
	22

	
	
	南桥镇
	南街居委会
	22

	
	
	南桥镇
	曙光第二社区居委会
	22

	
	
	青村镇
	姚家村村委会
	22

	
	
	四团镇
	天鹏居委会
	22

	
	
	西渡街道
	水岸社区居委会
	22

	
	
	西渡街道
	南渡村村委会
	22

	310151
	崇明区
	城桥镇
	江帆社区居委会
	22

	
	
	城桥镇
	江山新村居委会
	22

	
	
	城桥镇
	山阳村村委会
	22

	
	
	城桥镇
	新崇居委会
	22

	
	
	横沙乡
	东兴村村委会
	22

	
	
	建设镇
	白钥村村委会
	22

	
	
	向化镇
	卫星村村委会
	22

	
	
	向化镇
	向宏居委会
	22

	
	
	向化镇
	南江村村委会
	22

	
	
	新海镇
	跃进居委会
	22

	
	
	新河镇
	卫东村村委会
	22

	
	
	长兴镇
	长兴家园社区居委会
	22

	
	
	中兴镇
	永南村村委会
	22


注：实际抽样居（村）可能会因实际情况有所调整，最终以国家体育总局抽定的居（村）样本为准
— 2 —

— 19 —


